## Slide 1: Arbejdsgruppemøde for Holmen
27. november 2017
10.00-12.00
Kalundborg Rådhus, Lok 7

## Slide 2: Dagsorden
Velkomst
Godkendelse af referat fra møde d. 30. oktober.
Videre proces for etablering af pumpelag
  Tidsplan
  Politisk behandling
  Borgermøde
  Dannelse af pumpelag
Eventuelt/kommende møder

## Slide 3: Videre proces for etablering af pumpelag 1) Tidsplan 2) Politisk behandling 3) Borgermøde 4) Dannelse af pumpelag

## Slide 4: Proces pumpelag
Forslag til projekt (indholdskrav, fx begrundelse, oversigtskort, lodsejerlister, forslag til partsfordeling, tidsplan mv.)
Indhente udtalelser fra andre myndigheder, kommuner mv.
Kommunen skal besluttes om sagen skal fremmes
Offentliggøre projekt i 4 uger
Offentligt møde, indkaldes 4 uger før og 4 ugers indsigelsesfrist bagefter
Tilladeler efter anden lovgivning skal foreligge (fx naturbeskyttelsesloven)
Godkendelse af projektet
Økonomiske forhold indbringes for taksationskommissionen, afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Ejendomsforhold, rådighedsindskrænkninger tinglyses

## Slide 5: Tidsplan
Projektbeskrivelse – midt januar
Arbejdsgruppemøde 22 januar 2018
Politisk behandling i marts 2018 – dvs dagsordenstekst skal være klar første uge i februar
4 ugers offentlighedsfase – april 2018
Indkalde offentligt møde start april 2018
Offentligt møde midt maj 2018
4 ugers offentlighedsfase igen –juni 2018
Andre tilladelser gives ca. 1. september 2018 (§ 3 dispensation, reguleringsgodkendelse)
Hvis ingen klager – endelig godkendelse af projekt behandles politisk i november 2018 ellers afvente klagesager.
Klagefrist både over selve afgørelen og over partsfordeling.
Tinglysning mv.

## Slide 6: Politisk behandling
Foreløbig plan marts 2018

## Slide 7: Borgermøde
Hvor skal det afholdes
Præsentation af arbejdsgruppen
Hvordan inviterer vi
Hvem skal med

## Slide 8: Oprettelse af pumpelag
Sideløbende med den anden proces, skal formaliteterne til oprettelse af et pumpelag køre. Dvs. der skal skrives vedtægter, findes bestyrelse mv.

## Slide 9: Eventuelt Næste møder (2018) Januar Mandag d. 22. kl. 10.00-12.00 Februar Mandag d. 26. kl. 10.00-12.00 Marts Mandag d. 19. kl. 10.00-12.00 April Mandag d. 30. april kl. 10.00-12.00 Maj Mandag d. 28. maj kl. 10.00-12.00